2015年华南农业大学学生宿舍区

消防演练方案

根据上级关于进一步加强校园消防安全的要求，结合我校实际，特制定本消防演练方案。

一、演练目的

通过消防疏散演练使师生在遇到突发火灾的情况下学会自护自救，保证师生在火灾事故中迅速逃生；通过演练熟悉应急方案，明确职责要求，提高快速反应和应急处置能力，确保师生生命安全。

二、演练组织架构

演习总指挥：陈少雄  陆华忠

演习总协调：蔡茂华  邱亚洪

后勤保障组：王露及5名保卫处工作人员

灭  火  组：张念归及15名保卫处工作人员

治安安全组：马卫国及20名保卫处工作人员

疏  散  组：罗朗及20名宿舍管理中心工作人员

搜  救  组：马安勤及20名保卫处工作人员

资料收集组：朱钧陶及28名学生督导队队员

三、演练时间、地点和参加人员

1.时间：2015年1月18日上午10点

2.地点：泰山宿舍区11栋

3.参加演练人员：原资环学院和工程学院住在泰山宿舍区11栋的2014级新生、学生督导队

四、演练的内容

1.火情紧急疏散演练

2.灭火器灭火演练

五、职责分工

1.指挥组。负责本次消防演习的指挥、协调、实施监督；负责统筹安排本次消防演习各项工作；负责演习开始总动员，下达命令；负责演习后的总结，讲评。

2.后勤保障组。负责本次消防演习的所有后勤保障事务，包括相关器材的准备，宣传单的印制等宣传活动。

3.灭火组。负责接火警后，迅速对现场着火点进行灭火工作；负责现场灭火的实操演练工作。

4.治安安全防护组。负责演习期间现场的秩序维持；负责演习期限间学生宿舍的治安防范工作，防止不法分子乘虚而入；负责突发事件的应急处理。

5.疏散组。负责疏散参与演练人员到达安全区域；负责清点参与演练的人员，并向搜救组通报；负责对所有参与消防演练的学生进行疏散培训，提出疏散逃生要求和方法，发放逃生指南和演练通知。

6.搜救组。负责通知参与演练的人员迅速撤离；负责搜救还没有撤离的人员；负责实施抢救被困的人员。

六、演练时间安排

1.演练准备。时间：2015年1月5日—1月15日；工作任务：演练设备的配置和准备，与相关消防单位的联系，对所有参加演练的学生培训；负责部门：保卫处、各相关学院；参加人员：保卫处交通消防科、相关学院辅导员和学生。

2.演练预演。时间：2015年1月16日—1月17日；工作任务：消防演练的预演；负责部门：学生处、保卫处；参加人员：学生公寓中心人员、保卫处交通消防科干部、各相关学院辅导员和学生，以及校医院等人员。

3.正式演练。时间：2015年1月18日；负责部门：保卫处、学生处；参加人员：学生公寓中心人员、保卫处交通消防科干部、各相关学院辅导员和学生，以及校医院、东莞庄消防支队、五山派出所等人员。

七、演练步骤

1.2015年1月18日上午10点，总指挥下达演习开始命令。

2.后勤保障人员放出烟雾弹（假设着火点为泰山宿舍区某栋某房间起火）并立即向消防控制中心求救。

3.消防控制中心，立即发出火警信号，并迅速通知义务消防队。

4.义务消防队接到消防火警信号后，按各专业组具体分工迅速各就各位，各负其责。

5.灭火组迅速携带灭火器分别从不同方向冲向火警现场进行灭火。

6.治安安全组迅速做好治安秩序管制，对各楼层进行安全巡视。

7.疏散组立即对各参与演练人员进行疏散，疏散次序应先从着火部位开始，由内向外，由上到下逐步疏散，并引导员工自救，必须利用毛巾、口罩等捂住口鼻沿着走火通道往安全区域撤离，并将疏散成功人员统一安置在安全区域，与此同时，迅速清点人数，向搜救组通报被困人员的情况；如：泰山区11栋401室起火了，宿舍楼内的火警铃响起，第一步：401室的人员马上利用毛巾、口罩等捂住口鼻逃生，根据出口指示灯的方向，从最近的楼梯下楼，同时报保卫处值班电话85280110；第二步：各楼层负责人负责通知每间房的人员紧急逃生，所有逃生人员都要按照逃生指示灯的指示逃生，同时在楼梯口指挥学生有序逃离；第三步：栋长负责清点人数，报告消防人员进行救援。

8.搜救组协助疏散组工作，当接到和发现有被困人员时立即展开搜救，并用担架将受伤人员撤离到安全区域或救护车上。

9.灭火组向消防中心报告火苗已被扑灭的情况，疏散组向消防中心做出员工已全部疏散的报告。

10.总指挥宣布演习结束，消防控制中心广播室要求所有参与演习的人员在指定区域集合，观摩义务消防队员对灭火器材使用的演练。

八、疏散逃生方法

1.熟悉环境。熟悉环境就是了解学生所在学生宿舍的消防安全环境。对于学生宿舍的所有出入口和疏散楼梯，所有宿舍人员都要知道和清楚明了。

2.迅速撤离。逃生行动是争分夺秒的行动。一旦听到火灾警报或意识到自己可能被烟火包围，千万不要迟疑，要立即跑出房间，设法脱险，切不可延误逃生良机。

3.毛巾保护。逃生时常用的防烟措施是用干、湿毛巾捂住口鼻。可把毛巾浸湿，叠起来捂住口鼻，无水时，干毛巾也行；身边如没有毛巾，口罩、衣服也可以替代，要多叠几层，使滤烟面积增大，将口鼻捂严。穿越烟雾区时，即使感到呼吸困难，也不能将毛巾从口鼻上拿开。

4.通道疏散。要保持镇定明辨方向，同时根据安全指示灯从安全通道撤离，迅速组织撤离，千万不要盲目的跟随人流或在相互拥挤的人流中乱冲乱撞。要尽量背对烟火方向离开。每个宿舍楼都按规定设有室内楼梯，有的可能还设有消防电梯，发生火灾后，尤其是在初起阶段，这都是逃生的良好通道。在下楼梯时应抓住扶手，以免被人群撞倒。不要乘坐普通电梯逃生，因发生火灾时，停电也时有发生，无法保证电梯正常运行。

九、注意事项

1.所有参与演习的人员必须表情严肃，态度认真，不可打闹，怪叫及勾肩搭背，手牵手等。

2.撤离时切勿相互拥挤，弯腰捡物品，以免引起践踏受伤事故。

3.灭火演练时切记与火盆、火捅、火苗保持一定的安全距离，勿让油喷溅到自己；逃生时关闭电梯只能通过安全楼梯逃生。

4.学生宿舍管理人员必须相互配合。

5.消防维保公司技术人员必须听从演练指挥组的安排并主动积极配合参演人员完成演练任务。

6.参与演练的义务消防队员必须按操作程序进行。

7.消防维保公司及宿舍管理人员在演练结束退场后应清理现场垃圾和遗留物品，妥善处理火盆内的剩余油污等。消防维保公司应重新检查消防设施设备，将消防系统恢复至原来的工作状态。